Приложение  № 1

к приказу УО от  6.04.2020 г

№ 20/а

План мероприятий  Управления образования («Дорожная карта»)
по обеспечению перехода на дистанционное обучение в общеобразовательных организациях МР « Лакский район»

| № п/п | Мероприятия | Ответственный, исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о переходе на дистанционное обучение в МР « Лакский район». | Гамзаев Я.М | до 07.04.2020 |
|  | Актуализация руководителями ОО локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения (при необходимости) | администрация ОО | до 07.04.2020 |
|  | Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся | Ибрагимов С.О, администрация ОО, | 06.04.2020 |
|  | Контроль за сбором и анализом информации (заявлений) родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания ученика. | УО, администрация ОО, | до 06.04.2020 |
|  | Мониторинг внесения изменений в режим работы общеобразовательных организаций: корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности; корректировка продолжительности уроков, перерывов между ними. | Методисты –кураторы, администрация ОО | до 06.04.2020 |
|  | Осуществление дистанционного контроля за своевременным внесением изменений в рабочие программы учителями по каждому учебному предмету, включением в расписание уроков классных часов, проводимых в режиме онлайн, за обеспечением администрацией ОО участия учащихся в онлайн – конкурсах, онлайн – олимпиадах, проводимых МОН РД. | Методисты - кураторы | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Контроль за своевременным информированием каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе: назначить ответственного за ведение официального сайта ОО; создание раздела « Дистанционное обучение» на официальном сайте общеобразовательной организации; размещение необходимой информации ( обязательно указать номера «горячей линии» ) в разделе « Дистанционное обучение» на официальном сайте общеобразовательной организации; регулярная актуализация и обновление информации по мере корректировки на официальном сайте общеобразовательной организации. | Ибрагимов С.О, ответственный за информирование участников образовательных отношений | до 09.04.2020 |
|  | Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы администрацией ОО с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому | Тагирова Э.Б Руководители ОО | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Проведение с использованием дистанционных технологий рабочих совещаний с руководителями ОО о подготовке к переходу на дистанционное обучение и состоянии работы по дистанционному обучению. | Гамзаев Я.М | По мере необходимости на период дистанционного обучения |
|  | Мониторинг осуществления систематического контроля руководителями ОО за организацией дистанционного обучения | Методисты УО | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Мониторинг организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях: выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях дистанционного обучения и оказание методической помощи. | Ибрагимов С.О, администрация ОО | постоянно на период дистанционного обучения |
|  | Организация и проведение внешней оценки качества образования в ОО с целью контроля выполнения образовательных программ учителями – предметниками в полном объеме | Методисты - кураторы | По плану УО |
|  | Ежедневное представление информации в МОН РД строго до 9ч.30 мин | Ибрагимов С.О |  |